## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 救灾物资采购 |  |  | 项目编码 | 450200220430600007894
项目实施单位 |  | 306006-柳州市备灾中心 |  |  | 主管部门 | 306-柳州市应急管理局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 60 | 60 | 58.35 | 97.25%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 60.0 | 60.0 | 58.35 | 97.25
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 根据桂应急发【2022】29号文件要求，全区应急物资 储备总量满足启动一次广西二级救灾应急响应（紧急转移安置30-80万人）的物资保障需求，要配备至少2万人物资需求，用于救灾物资采购、仓库设施添置等支出；用于灾害应急救助支出。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 逐年完成储备物资
年度绩效目标 |  | 储备足量的救灾物资，在灾情发生后，确保有充足的物资保障群众的基本生活，提高我市的防灾救灾能力。
自评得分（满分100分） |  |  | 99.73 |  | 预算执行（10分） | 9.725
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 采购防寒服数量 |  | ≤3000件 | 10 | 3000 | 10 | 完成采购3000件防寒服
|  |  | 采购作训鞋数量 |  | ≤3000双 | 10 | 3000 | 10 | 完成采购3000双作训鞋
|  | 质量指标 | 符合救灾物资采购质量要求 |  | 相关行业标准，通过验收 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 通过验收
|  | 时效指标 | 救灾物资采购完成时间 |  | 12个月 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 在12个月内完成采购，物资入库
|  | 成本指标 | 控制在项目总成本内 |  | ≤60万元 | 10 | 58.35 | 10 | 控制在预算成本内
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定 |  | 储备足量的救灾物资，在灾情发生后，确保有足够的物资保障受灾群众的基本生活。 | 30 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 30 | 完成物资采购，增加物资存储
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受灾群众满意度 |  | ＞95% | 10 | 100 | 10 | 完成